NOMBRE DE LA AUTORIDAD: MARCO VINICIO AYME AYME

CÉDULA: 			0201314523

NOMBRE DEL GAD O INSTITUCIÓN: GAD DEL CANTON GUARANDA

PROVINCIA: 				BOLIVAR

CANTÓN:				GUARANDA

PARROQUIA:  				SIMIÁTUG

CORREO ELECTRÓNICO:		 marcoayme11@yahoo.es

CELULAR: 				0985339311

| FASE | ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Elaboración del Cronograma de la autoridad de acuerdo con las Fases de Rendición de Cuentas estipulada en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-004-O-2026-0030 | 5/02/2026 | Autoridad Electa | Cronograma elaborado acorde a las Fases y tiempos establecidos en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-004-O-2026-0030 |
| Fase 1 | Elaboración de las herramientas metodológicas a utilizar en el proceso de rendición de cuentas | Del 16/02/2026 al 20/03/2026 | Autoridad Electa | Docuemnto de las Herramientas metodológicas. |
| Fase 1 | Remitir Plan de Trabajo presentados en el CNE e Informes mensuales y de comisiones a la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces. | 23/03/2026 | Autoridad Electa | Oficio con el recibido de la entrega de la documentación por parte de la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces. |
| Fase 1 | Contestación a la consulta ciudadana remitida por la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces. | 31/03/2026 | Autoridad Electa | Oficio de contestación a la consulta ciudadana a la Asamblea Local Ciudadana. |
| Fase 2 | Consolidación de la información cuantitativa y cualitativa de las diferentes acciones realizadas para evaluar los resultados en el año fiscal, de acuerdo a las atribuciones y funciones. | 2 al 17/04/2026 | Autoridad Electa. | Información lista para el llenado del borrador de rendición de cuentas documento en Excel, informe preliminar y narrativo |
| Fase 2 | Llenado del borrador de rendición de cuentas documento en Excel con los links habilitados a los medios de verificación, | 20 al 24/04/2026 | Autoridad Electa. | Informe preliminar de rendición de cuentas documento en Excel e informe narrativo listo para aprobación de la autoridad. |
| Fase 2 | Elaboración del Informe Narrativo de rendición de cuentas donde conste las acciones y actividades ejecutadas durante el periodo fiscal. | 25 al 30/04/2026 | Autoridad Electa. | Informe Narrativo de rendición de cuentas aprobado por la autoridad. |
| Fase 3 | Elaboración y aprobación del Curso sobre Rendición de Cuentas para los sujetos obligados en la Plataforma del CPCCS. | 4 al 8 de /05/2026 | Autoridad Electa | Certificado de aprobación del curso sobre Rendición de Cuentas para los sujetos obligados. |
| Fase 3 | Registro de la autoridad en el Sistema informático de rendición de cuentas del CPCCS | 8/05/2026 | Autoridad Electa | Autoridad registrada y cuenta con usuario y contraseña para el ingreso |
| Fase 3 | Publicación del Informe Preliminar e informe narrativo de Rendición de Cuentas por medios digitales y presenciales que dispone la autoridad al menos 10 días término antes del evento deliberativo. | 15/05/2026 | Autoridad Electa. | Ciudadanía tiene acceso al Informe Preliminar e informe narrativo de Rendición de Cuentas de la autoridad. |
| Fase 3 | Remitir el Informe de Rendición de Cuentas preliminar con los links habilitados, informe narrativo, contestación a la consulta ciudadana, fecha, hora y link de conexión a la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces al menos 10 días término antes del evento deliberativo. | 15/05/2026 | Autoridad Electa. | Oficio de entrega de la información e invitación al evento de rendición de cuentas de la autoridad. |
| Fase 3 | Realizar la convocatoria pública y abierta a la ciudadanía al evento deliberativo con la hora, fecha y link de conexión al menos 10 días antes del evento deliberativo. | 15/05/2026 | Autoridad Electa. | Ciudadanía conoce la fecha, hora que se realizará el evento deliberativo, así como también el link de conexión. |
| Fase 3 | Realización del evento deliberativo de rendición de cuentas donde se dará a conocer la gestión realizada durante el año fiscal la cual será trasmitida en vivo por cualquier repositorio virtual. | 28/05/2026 | Autoridad Electa. Salón auditorio GAD Guaranda 11h00 | Grabación del evento deliberativo de rendición de cuentas trasmitido en vivo, así como también la sistematización de los aportes ciudadanos. |
| Fase 3 | Subir el video de la transmisión en vivo del evento deliberativo a cualquier repositorio virtual de la autoridad el cual debe estar por 10 días posteriores para recoger aportes ciudadanos | 28/05/2026 | Autoridad Electa. | Recolección de Aportes ciudadanos generados en los 10 días posteriores al evento deliberativo. Sistematización de aportes y Acta Compromiso de aportes ciudadanos. |
| Fase 3 | Elaboración y Firma de acta compromiso de los aportes ciudadanos con la ciudadanía del evento presencial. | 28/05/2026 | Autoridad Electa. | Acta de compromiso de los aportes ciudadanos del evento presencial legalizada. |
| Fase 4 | Elaboración y Firma de acta compromiso de los aportes ciudadanos luego de haber transcurrido 10 días de estar el video en los repositorios virtuales de la autoridad. | 10/06/2026 | Autoridad Electa. | Acta de compromiso de los aportes ciudadanos del repositorio virtual legalizada. |
| Fase 4 | Elaboración del Plan de Trabajo con las sugerencias y recomendaciones dadas por la ciudadanía que suscribió el acta de acuerdos. | 10 al 15/06/2026 | Autoridad Electa. | Plan de Trabajo elaborado con las sugerencias y recomendaciones dadas por la ciudadanía |
| Fase 4 | Remitir el Plan de Trabajo con las sugerencias y recomendaciones dadas por la ciudadanía a la Asamblea Local Ciudadana o quien hizo sus veces y al CPCCS mediante el sistema informático y publicar en la página web de la institución donde labora la autoridad. | 19/06/2026 | Autoridad Electa. | Medio de verificación que verifica la entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local Ciudadana o quien hizo sus veces y al CPCCS mediante el sistema informático. |
| Fase 4 | Llenado del Formulario de Rendición de cuentas en el sistema informativo del CPCCS con los links a los medios de verificación. | 22 al 30 /06/2026 | Autoridad Electa. | Finalización del informe de rendición de cuentas en el sistema informativo del CPCCS con los links a los medios de verificación. Impresión del documento en formato pdf con el código QR. |
| Observaciones: el tiempo establecido en el cronograma es riguroso. |  |  |  |  |

Elaborado y Aprobado Por:

Nombres y Apellidos, MARCO VINICIO AYME AYME

Cédula: 0201314523