CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIDADES ELECTAS DENTRO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2025
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD: MARCO VINICIO AYME AYME
CÉDULA: 			0201314523
NOMBRE DEL GAD O INSTITUCIÓN: GAD DEL CANTON GUARANDA
PROVINCIA: 				BOLIVAR
CANTÓN:				GUARANDA
PARROQUIA:  				SIMIÁTUG
CORREO ELECTRÓNICO:		 marcoayme11@yahoo.es
CELULAR: 				0985339311
	FASE 
	ACTIVIDAD
	FECHA
	RESPONSABLE
	RESULTADO

	Fase 1
	Elaboración del Cronograma de la autoridad de acuerdo con las Fases de Rendición de Cuentas estipulada en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-004-O-2026-0030
	


5/02/2026
	Autoridad Electa
	Cronograma elaborado acorde a las Fases y tiempos establecidos en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-004-O-2026-0030

	Fase 1
	Elaboración de las herramientas metodológicas a utilizar en el proceso de rendición de cuentas
	
Del 16/02/2026 al 20/03/2026
	Autoridad Electa
	Docuemnto de las Herramientas metodológicas.

	Fase 1
	Remitir Plan de Trabajo presentados en el CNE e Informes mensuales y de comisiones a la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces.
	

23/03/2026
	Autoridad Electa
	Oficio con el recibido de la entrega de la documentación por parte de la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces.

	Fase 1
	Contestación a la consulta ciudadana remitida por la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces.
	
31/03/2026
	Autoridad Electa
	Oficio de contestación a la consulta ciudadana a la Asamblea Local Ciudadana.

	Fase 2
	Consolidación de la información cuantitativa y cualitativa de las diferentes acciones realizadas para evaluar los resultados en el año fiscal, de acuerdo a las atribuciones y funciones.
	

2 al 17/04/2026
	Autoridad Electa.
	Información lista para el llenado del borrador de rendición de cuentas documento en Excel, informe preliminar y narrativo

	Fase 2
	Llenado del borrador de rendición de cuentas documento en Excel con los links habilitados a los medios de verificación, 
	
20 al 24/04/2026
	Autoridad Electa.

	Informe preliminar de rendición de cuentas documento en Excel e informe narrativo listo para aprobación de la autoridad.

	Fase 2
	Elaboración del Informe Narrativo de rendición de cuentas donde conste las acciones y actividades ejecutadas durante el periodo fiscal.
	
25 al 30/04/2026
	Autoridad Electa.
	Informe Narrativo de rendición de cuentas aprobado por la autoridad.

	Fase 3
	Elaboración y aprobación del Curso sobre Rendición de Cuentas para los sujetos obligados en la Plataforma del CPCCS.
	

4 al 8 de /05/2026
	Autoridad Electa
	Certificado de aprobación del curso sobre Rendición de Cuentas para los sujetos obligados.

	Fase 3
	Registro de la autoridad en el Sistema informático de rendición de cuentas del CPCCS
	
8/05/2026
	Autoridad Electa 
	Autoridad registrada y cuenta con usuario y contraseña para el ingreso

	Fase 3
	Publicación del Informe Preliminar e informe narrativo de Rendición de Cuentas por medios digitales y presenciales que dispone la autoridad al menos 10 días término antes del evento deliberativo.
	

15/05/2026
	Autoridad Electa.
	Ciudadanía tiene acceso al Informe Preliminar e informe narrativo de Rendición de Cuentas de la autoridad.

	Fase 3
	Remitir el Informe de Rendición de Cuentas preliminar con los links habilitados, informe narrativo, contestación a la consulta ciudadana, fecha, hora y link de conexión a la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces al menos 10 días término antes del evento deliberativo.
	




15/05/2026
	Autoridad Electa.
	Oficio de entrega de la información e invitación al evento de rendición de cuentas de la autoridad.

	Fase 3
	Realizar la convocatoria pública y abierta a la ciudadanía al evento deliberativo con la hora, fecha y link de conexión al menos 10 días antes del evento deliberativo.
	


15/05/2026
	Autoridad Electa.
	Ciudadanía conoce la fecha, hora que se realizará el evento deliberativo, así como también el link de conexión. 

	Fase 3
	Realización del evento deliberativo de rendición de cuentas donde se dará a conocer la gestión realizada durante el año fiscal la cual será trasmitida en vivo por cualquier repositorio virtual.
	

28/05/2026

	Autoridad Electa.
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	Grabación del evento deliberativo de rendición de cuentas trasmitido en vivo, así como también la sistematización de los aportes ciudadanos.

	Fase 3
	Subir el video de la transmisión en vivo del evento deliberativo a cualquier repositorio virtual de la autoridad el cual debe estar por 10 días posteriores para recoger aportes ciudadanos 
	


28/05/2026
	Autoridad Electa.
	Recolección de Aportes ciudadanos generados en los 10 días posteriores al evento deliberativo.

Sistematización de aportes y Acta Compromiso de aportes ciudadanos.

	Fase 3
	Elaboración y Firma de acta compromiso de los aportes ciudadanos con la ciudadanía del evento presencial.
	
28/05/2026
	Autoridad Electa.
	Acta de compromiso de los aportes ciudadanos del evento presencial legalizada.

	Fase 4
	Elaboración y Firma de acta compromiso de los aportes ciudadanos luego de haber transcurrido 10 días de estar el video en los repositorios virtuales de la autoridad. 
	

10/06/2026
	Autoridad Electa.
	Acta de compromiso de los aportes ciudadanos del repositorio virtual legalizada.

	Fase 4
	Elaboración del Plan de Trabajo con las sugerencias y recomendaciones dadas por la ciudadanía que suscribió el acta de acuerdos.
	

10 al 15/06/2026
	Autoridad Electa.
	Plan de Trabajo elaborado con las sugerencias y recomendaciones dadas por la ciudadanía

	Fase 4
	Remitir el Plan de Trabajo con las sugerencias y recomendaciones dadas por la ciudadanía a la Asamblea Local Ciudadana o quien hizo sus veces y al CPCCS mediante el sistema informático y publicar en la página web de la institución donde labora la autoridad.
	




19/06/2026
	Autoridad Electa.
	Medio de verificación que verifica la entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local Ciudadana o quien hizo sus veces y al CPCCS mediante el sistema informático.

	Fase 4
	Llenado del Formulario de Rendición de cuentas en el sistema informativo del CPCCS con los links a los medios de verificación.
	
22 al 30 /06/2026
	Autoridad Electa.
	Finalización del informe de rendición de cuentas en el sistema informativo del CPCCS con los links a los medios de verificación.

Impresión del documento en formato pdf con el código QR.

	Observaciones: el tiempo establecido en el cronograma es riguroso.  




Elaborado y Aprobado Por: 


Nombres y Apellidos, MARCO VINICIO AYME AYME
Cédula: 0201314523
